## Sheet1
| Days left |  | Goal Pages | Actual Pages | Written page | Difference | Where?
Thursday | 42 | 2013-07-04 | 28 | 28 | - | 0 | 2.1.1 Mapping Theory | bround
Friday | 41 | 2013-07-05 | 29.8 | 28 | 0 | -1.8 | 2.1.1 Mapping Theory
Saturday | 40 | 2013-07-06 | 31.6 | 30 | 2 | -1.6 | 2.1.2 Mapping for DMIs
Sunday | 39 | 2013-07-07 | 33.4 | 30 | 0 | -3.4 | 2.1.2 Mapping for DMIs
Monday | 38 | 2013-07-08 | 35.2 | 32 | 2 | -3.2 | 2.1.2 Mapping for DMIs
Tuesday | 37 | 2013-07-09 | 37 | 34 | 2 | -3 | 2.1.3 libmapper
Wednesda | 36 | 2013-07-10 | 38.8 | 35 | 1 | -3.8 | 2.1.3 libmapper
Thursday | 35 | 2013-07-11 | 40.6 | 36 | 1 | -4.6 | 2.1.3 libmapper
Friday | 34 | 2013-07-12 | 42.4 | 37 | 1 | -5.4 | 2.1.3 libmapper
Saturday | 33 | 2013-07-13 | 44.2 | 40 | 3 | -4.2 | 2.2 data visualization
Sunday | 32 | 2013-07-14 | 46 | 40 | 0 | -6 | 2.2 data visualization
Monday | 31 | 2013-07-15 | 47.8 | 44 | 4 | -3.8 | (Design) 2.2 data viz
Tuesday | 30 | 2013-07-16 | 49.6 | 44 | 0 | -5.6 | (Design) 2.2 data viz | design
Wednesda | 29 | 2013-07-17 | 51.4 | 46 | 2 | -5.4 | (Design) 2.2 data viz |  |  | Start | End | Tdays | Tpages | PPD
Thursday | 28 | 2013-07-18 | 53.2 | 46 | 0 | -7.2 | (Design) 2.2 data viz |  |  | 53 | 80 | 15 | 27 | 1.8
Friday | 27 | 2013-07-19 | 55 | 46 | 0 | -9 | (Design) 2.2 data viz
Saturday | 26 | 2013-07-20 | 56.8 | 46 | 0 | -10.8 | (Design) 2.2 data viz
Sunday | 25 | 2013-07-21 | 58.6 | 46 | 0 | -12.6 | (Design) 2.2 data viz
Monday | 24 | 2013-07-22 | 60.4 | 49 | 3 | -11.4 | (Design) 2.2 data viz
Tuesday | 23 | 2013-07-23 | 62.2 | 53 | 4 | -9.2 | (Design) 2.2 data viz
Wednesda | 22 | 2013-07-24 | 64 | 57 | 4 | -7 | 2.3 GUIs |  | 57
Thursday | 21 | 2013-07-25 | 65.8 | 62 | 5 | -3.8 |  |  | 61
Friday | 20 | 2013-07-26 | 67.6 |  | -62 | -67.6 |  |  | 63
Saturday | 19 | 2013-07-27 | 69.4 |  | 0 | -69.4 |  | Design | 65
Sunday | 18 | 2013-07-28 | 71.2 |  | 0 | -71.2 |  |  | 67
Monday | 17 | 2013-07-29 | 73 |  | 0 | -73 |  |  | 69
Tuesday | 16 | 2013-07-30 | 74.8 |  | 0 | -74.8 |  |  | 71
Wednesda | 15 | 2013-07-31 | 76.6 |  | 0 | -76.6 |  |  | 73
Thursday | 14 | 2013-08-01 | 78.4 |  | 0 | -78.4 |  |  | 75
Friday | 13 | 2013-08-02 | 80.2 |  | 0 | -80.2 |  |  | 77
Saturday | 12 | 2013-08-03 | 82 |  | 0 | -82 |  | Evaluation | 79
Sunday | 11 | 2013-08-04 | 83.8 |  | 0 | -83.8 |  |  | 81
Monday | 10 | 2013-08-05 | 85.6 |  | 0 | -85.6 |  |  | 83
Tuesday | 9 | 2013-08-06 | 87.4 |  | 0 | -87.4 |  |  | 85
Wednesda | 8 | 2013-08-07 | 89.2 |  | 0 | -89.2 |  | conclusion | 87
Thursday | 7 | 2013-08-08 | 80 |  | 0 | -80 |  |  | 89
Friday | 6 | 2013-08-09 |  |  | 0 | 0
Saturday | 5 | 2013-08-10 |  |  | 0 | 0
Sunday | 4 | 2013-08-11 |  |  | 0 | 0
Monday | 3 | 2013-08-12 |  |  | 0 | 0
Tuesday | 2 | 2013-08-13 |  |  | 0 | 0
| 1 | 2013-08-14 |  |  | 0 | 0
| 0 | 2013-08-15 |  |  | 0 | 0

## Sheet2
|  | Done | > 0.5 | < 0.5 | not started |  |  | Score | Goal score | Actual Difference | Goal Difference | Days left
Introduction | Context and Motivation | 1 |  |  |  |  | 2013-07-25 | 11.9 | 11.9 |  |  | 11
| Project Overview | 1 |  |  |  |  | 2013-07-26 | 12.6 | 13.0909 | 0.7 | 1.1909 | 10
| Thesis Overview | 1 |  |  |  |  | 2013-07-27 | 13.3 | 14.2818 | 0.7 | 1.6818 | 9
| Contributions | 1 |  |  |  |  | 2013-07-28 | 13.3 | 15.4727 | 0 | 2.1727 | 8
Background | Mapping | 1 |  |  |  |  | 2013-07-29 | 15.3 | 16.6636 | 2 | 3.3636 | 7
| Data Visualization | 1 |  |  |  |  | 2013-07-30 |  | 17.8545 | -15.3 | 2.5545 | 6
| User Interface Design |  |  |  | 1 |  | 2013-07-31 |  | 19.0455 | 0 | 19.0455 | 5
| Summary |  |  |  | 1 |  | 2013-08-01 |  | 20.2364 | 0 | 20.2364 | 4
libmapper | OSC | 1 |  |  |  |  | 2013-08-02 |  | 21.4273 | 0 | 21.4273 | 3
| Structure | 1 |  |  |  |  | 2013-08-03 |  | 22.6182 | 0 | 22.6182 | 2
| Connection Props | 1 |  |  |  |  | 2013-08-04 |  | 23.8091 | 0 | 23.8091 | 1
| libmapper bindings | 1 |  |  |  |  | 2013-08-05 |  | 25 | 0 | 25 | 0
| prior interfaces |  |  | 1
| lib variables |  |  | 1
design | flexible system | 1
| interface features | 1 |  |  |  | Score
| extension | 1 |  |  |  | 15.3
| other features | 1
application | comparison |  |  |  | 1
| feedback |  |  |  | 1
| responsiveness |  | 1
| comparison |  |  |  | 1
| evaluation |  |  |  | 1
conclusion | summary |  |  |  | 1
| future work |  |  |  | 1
| sums | 14 | 1 | 2 | 8 | 25