## Sheet1
| Days left |  | Goal Pages | Actual Pages | Written page | Difference | Where?
Thursday | 42 | 2013-07-04 | 28 | 28 | - | 0 | 2.1.1 Mapping Theory | bround
Friday | 41 | 2013-07-05 | 29.4857 | 28 | 0 | -1.4857 | 2.1.1 Mapping Theory
Saturday | 40 | 2013-07-06 | 30.9714 | 30 | 2 | -0.97143 | 2.1.2 Mapping for DMIs
Sunday | 39 | 2013-07-07 | 32.4571 | 30 | 0 | -2.4571 | 2.1.2 Mapping for DMIs
Monday | 38 | 2013-07-08 | 33.9429 | 32 | 2 | -1.9429 | 2.1.2 Mapping for DMIs
Tuesday | 37 | 2013-07-09 | 35.4286 | 34 | 2 | -1.4286 | 2.1.3 libmapper |  | 34
Wednesda | 36 | 2013-07-10 | 36.9143 | 35 | 1 | -1.9143 | 2.1.3 libmapper |  | 36
Thursday | 35 | 2013-07-11 | 38.4 | 36 | 1 | -2.4 | 2.1.3 libmapper |  | 38
Friday | 34 | 2013-07-12 | 39.8857 | 37 | 1 | -2.8857 | 2.1.3 libmapper |  | 40
Saturday | 33 | 2013-07-13 | 41.3714 | 40 | 3 | -1.3714 | 2.2 data visualization |  | 42
Sunday | 32 | 2013-07-14 | 42.8571 | 40 | 0 | -2.8571 | 2.2 data visualization |  | 44
Monday | 31 | 2013-07-15 | 44.3429 | 44 | 4 | -0.34286 | (Design) 2.2 data viz |  | 46
Tuesday | 30 | 2013-07-16 | 45.8286 |  | -44 | -45.8286 |  | design | 48
Wednesda | 29 | 2013-07-17 | 47.3143 |  | 0 | -47.3143 |  |  | 50 | Start | End | Tdays | Tpages | PPD
Thursday | 28 | 2013-07-18 | 48.8 |  | 0 | -48.8 |  |  | 52 | 28 | 80 | 35 | 52 | 1.4857
Friday | 27 | 2013-07-19 | 50.2857 |  | 0 | -50.2857 |  |  | 54
Saturday | 26 | 2013-07-20 | 51.7714 |  | 0 | -51.7714 |  |  | 56
Sunday | 25 | 2013-07-21 | 53.2571 |  | 0 | -53.2571 |  |  | 58
Monday | 24 | 2013-07-22 | 54.7429 |  | 0 | -54.7429 |  |  | 60
Tuesday | 23 | 2013-07-23 | 56.2286 |  | 0 | -56.2286 |  |  | 62
Wednesda | 22 | 2013-07-24 | 57.7143 |  | 0 | -57.7143 |  |  | 64
Thursday | 21 | 2013-07-25 | 59.2 |  | 0 | -59.2 |  |  | 66
Friday | 20 | 2013-07-26 | 60.6857 |  | 0 | -60.6857 |  |  | 68
Saturday | 19 | 2013-07-27 | 62.1714 |  | 0 | -62.1714 |  | evaluation | 70
Sunday | 18 | 2013-07-28 | 63.6571 |  | 0 | -63.6571 |  |  | 72
Monday | 17 | 2013-07-29 | 65.1429 |  | 0 | -65.1429 |  |  | 74
Tuesday | 16 | 2013-07-30 | 66.6286 |  | 0 | -66.6286 |  |  | 76
Wednesda | 15 | 2013-07-31 | 68.1143 |  | 0 | -68.1143 |  |  | 78
Thursday | 14 | 2013-08-01 | 69.6 |  | 0 | -69.6 |  |  | 80
Friday | 13 | 2013-08-02 | 71.0857 |  | 0 | -71.0857
Saturday | 12 | 2013-08-03 | 72.5714 |  | 0 | -72.5714
Sunday | 11 | 2013-08-04 | 74.0571 |  | 0 | -74.0571
Monday | 10 | 2013-08-05 | 75.5429 |  | 0 | -75.5429
Tuesday | 9 | 2013-08-06 | 77.0286 |  | 0 | -77.0286
Wednesda | 8 | 2013-08-07 | 78.5143 |  | 0 | -78.5143 |  | conclusion
Thursday | 7 | 2013-08-08 | 80 |  | 0 | -80
Friday | 6 | 2013-08-09 |  |  | 0 | 0
Saturday | 5 | 2013-08-10 |  |  | 0 | 0
Sunday | 4 | 2013-08-11 |  |  | 0 | 0
Monday | 3 | 2013-08-12 |  |  | 0 | 0
Tuesday | 2 | 2013-08-13 |  |  | 0 | 0
| 1 | 2013-08-14 |  |  | 0 | 0
| 0 | 2013-08-15 |  |  | 0 | 0