## Sheet1
| Days left |  | Goal Pages | Actual Pages | Written page | Difference | Where?
Thursday | 42 | 2013-07-04 | 28 | 28 | - | 0 | 2.1.1 Mapping Theory | bround
Friday | 41 | 2013-07-05 | 30 | 28 | 0 | -2 | 2.1.1 Mapping Theory
Saturday | 40 | 2013-07-06 | 32 | 30 | 2 | -2 | 2.1.2 Mapping for DMIs
Sunday | 39 | 2013-07-07 | 34 | 30 | 0 | -4 | 2.1.2 Mapping for DMIs
Monday | 38 | 2013-07-08 | 36 | 32 | 2 | -4 | 2.1.2 Mapping for DMIs
Tuesday | 37 | 2013-07-09 | 38 | 34 | 2 | -4 | 2.1.3 libmapper
Wednesda | 36 | 2013-07-10 | 40 | 35 | 1 | -5 | 2.1.3 libmapper
Thursday | 35 | 2013-07-11 | 42 | 36 | 1 | -6 | 2.1.3 libmapper
Friday | 34 | 2013-07-12 | 44 | 37 | 1 | -7 | 2.1.3 libmapper
Saturday | 33 | 2013-07-13 | 46 | 40 | 3 | -6 | 2.2 data visualization
Sunday | 32 | 2013-07-14 | 48 | 40 | 0 | -8 | 2.2 data visualization
Monday | 31 | 2013-07-15 | 50 | 44 | 4 | -6 | (Design) 2.2 data viz
Tuesday | 30 | 2013-07-16 | 52 | 44 | 0 | -8 | (Design) 2.2 data viz | design
Wednesda | 29 | 2013-07-17 | 54 | 46 | 2 | -8 | (Design) 2.2 data viz |  | Start | End | Tdays | Tpages | PPD
Thursday | 28 | 2013-07-18 | 56 | 46 | 0 | -10 | (Design) 2.2 data viz |  | 46 | 80 | 17 | 34 | 2
Friday | 27 | 2013-07-19 | 58 | 46 | 0 | -12 | (Design) 2.2 data viz
Saturday | 26 | 2013-07-20 | 60 | 46 | 0 | -14 | (Design) 2.2 data viz
Sunday | 25 | 2013-07-21 | 62 | 46 | 0 | -16 | (Design) 2.2 data viz
Monday | 24 | 2013-07-22 | 64 | 49 | 3 | -15
Tuesday | 23 | 2013-07-23 | 66 |  | -49 | -66
Wednesda | 22 | 2013-07-24 | 68 |  | 0 | -68
Thursday | 21 | 2013-07-25 | 70 |  | 0 | -70
Friday | 20 | 2013-07-26 | 72 |  | 0 | -72
Saturday | 19 | 2013-07-27 | 74 |  | 0 | -74 |  | evaluation
Sunday | 18 | 2013-07-28 | 76 |  | 0 | -76
Monday | 17 | 2013-07-29 | 78 |  | 0 | -78
Tuesday | 16 | 2013-07-30 | 80 |  | 0 | -80
Wednesda | 15 | 2013-07-31 | 82 |  | 0 | -82
Thursday | 14 | 2013-08-01 | 84 |  | 0 | -84
Friday | 13 | 2013-08-02 | 86 |  | 0 | -86
Saturday | 12 | 2013-08-03 | 88 |  | 0 | -88
Sunday | 11 | 2013-08-04 | 90 |  | 0 | -90
Monday | 10 | 2013-08-05 | 92 |  | 0 | -92
Tuesday | 9 | 2013-08-06 | 94 |  | 0 | -94
Wednesda | 8 | 2013-08-07 | 96 |  | 0 | -96 |  | conclusion
Thursday | 7 | 2013-08-08 | 80 |  | 0 | -80
Friday | 6 | 2013-08-09 |  |  | 0 | 0
Saturday | 5 | 2013-08-10 |  |  | 0 | 0
Sunday | 4 | 2013-08-11 |  |  | 0 | 0
Monday | 3 | 2013-08-12 |  |  | 0 | 0
Tuesday | 2 | 2013-08-13 |  |  | 0 | 0
| 1 | 2013-08-14 |  |  | 0 | 0
| 0 | 2013-08-15 |  |  | 0 | 0